## Main Summary
Main Summary
08.02.2022
Sr No. | Description | NO. of Works | E/Cost | Amended E/Cost |  |  |  |  | Financial Progress (Lacs) | No of works
[10 empty] | Started | Not Started | Completed | Total
1 | Work order Issued | 56 | 7382.45 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 6898.78 | 1448.96 | 42 | 8 | 6 | 56
2 | Tender Invited | _ | _ | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | _
2 | Tender Re invited | 1 | 400 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 407.93 | _
3 | Pending with CE | 0 | 0 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 0 | _ |  |  |  |  | _
3 | Pending with F&CC | 4 | 443.38 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 441 | _
4 | Evaluation of Technical Bid under Process | 1 | 700 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 700 | _
5 | Financial Bid Opened | 2 | 127 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 127 | _
6 | Case under Process | 5 | 2069.27 | 1228.72 | 1618.02 | 798.01 | 682.97 | 1889.57 | _
| Total | 69 | 11122.1 | 9829.76 | 12944.16 | 6384.08 | 5463.76 | 10464.28 | 1448.96 | 42 | 8 | 6 | 56